## Sprint 1
Daily Standups — Sprint 1
Sistema Pañol Salud ¦ Sprint 1 enfocado en inventario, catálogo, stock, trazabilidad y códigos de barras
Objetivo del sprint | Inventario: catálogo, categorías, ubicaciones, stock, movimientos y etiquetas PDF. |  | Total daily | 6
Estado general | Registro preparado para ceremonia Scrum / evidencia académica |  | Con bloqueos | 5
Fecha | Daily | que hice ayer | que hare hoy | tengo algún bloque
2026-04-20 | Daily #1 | Se finalizó la especificación de casos de uso, se revisó el modelo de datos PostgreSQL y se dejaron consideradas colecciones históricas en MongoDB. | Definir la arquitectura del backend: comparar monolito, microservicios y monolito modular; mapear casos de uso a módulos y dejar una estructura inicial documentada. | Sí. Falta definir la arquitectura base del backend; sin eso el código puede quedar mezclado y generar retraso.
2026-04-22 | Daily #2 | Se cerró la arquitectura Modular Monolith + Hexagonal + Domain Events, se documentaron reglas de dependencia, módulos y flujos principales. | Generar el código base del proyecto: Spring Boot + Java 21 + Maven, estructura de módulos, bootstrap, configuración de seguridad y módulo identity_access inicial. | Parcial. Hay atención con la configuración de PostgreSQL, jOOQ y Flyway, porque las clases tipadas dependen de migraciones correctas.
2026-04-24 | Daily #3 | Se completó el setup del proyecto: Spring Boot, jOOQ, Flyway, Docker Compose con PostgreSQL/MongoDB/Redis, bootstrap de seguridad, CORS y shared. | Completar identity_access con User, Role, repositorio, LoginUseCase, LogoutUseCase, JwtTokenService y AuthController. Dejar la estructura inicial de catálogo. | Menor. Curva de aprendizaje con jOOQ y validación de generación de clases desde el schema.
2026-04-27 | Daily #4 | Se implementó infraestructura como código con Terraform para GCP, Cloud Run, Cloud SQL y Secret Manager. También quedó operativo el despliegue automatizado con GitHub Actions. | Implementar CRUD backend de Implementos y Categorías con jOOQ, y avanzar en frontend con InventoryItemsPage y modales de creación. | Sí. Hay que sincronizar los contratos JSON entre frontend y backend para evitar diferencias en las respuestas.
2026-04-29 | Daily #5 | Se completó el CRUD de implementos con creación, edición y validaciones de unicidad. Se integró MongoDB para trazabilidad del historial de movimientos de stock. | Implementar gestión de Ubicaciones físicas, integrar selector en frontend e iniciar StockController para ajustes de inventario. | Parcial. Se deben validar filtros múltiples en frontend para evitar latencia con categoría, estado y búsqueda en tiempo real.
2026-05-01 | Daily #6 | Se completó ABM de Ubicaciones y se integró al flujo de implementos. Los movimientos de stock ya transicionan entre estados y quedan registrados en MongoDB. | Completar ingreso masivo por lotes, generar códigos de barras en PDF, congelar codebase, cargar datos de prueba y preparar la Sprint Review. | No. El despliegue continuo está operacional y el sprint queda listo para cierre.

## Sprint 2
Daily Standups — Sprint 2
Sistema Pañol Salud ¦ Primera semana del Sprint 2: autenticación completa y préstamos aún en construcción
Objetivo del sprint | Auth + Préstamos Core: autenticación completa, contratos API y base del flujo de préstamos. |  | Total daily | 3
Estado general | Registro preparado para ceremonia Scrum / evidencia académica |  | Con bloqueos | 3
Fecha | Daily | que hice ayer | que hare hoy | tengo algún bloque
2026-05-04 | Daily #1 | Se revisó el cierre del Sprint 1 y se tomó como base el plan de acción: API-first para préstamos, concurrencia con SELECT FOR UPDATE/Redis y estabilización del flujo de autenticación. | Completar el flujo de autenticación end-to-end con login por RUT, JWT, logout, roles y protección de rutas en frontend/backend. Preparar contratos iniciales para préstamos. | Sí. Hubo problemas con variables de entorno en Terraform/GCP y Secret Manager; algunos despliegues no tomaban correctamente los valores esperados.
2026-05-06 | Daily #2 | Se dejó funcionando el flujo completo de autenticación: login, lectura de rol, sesión protegida, persistencia del token y navegación según rol. También se validó el manejo básico de errores. | Definir estructura del módulo de préstamos: entidades, estados, endpoints base, request/response y vista inicial para solicitud de préstamo del Docente. | Sí. Migraciones fallidas en Flyway/jOOQ al ajustar tablas de usuarios y préstamos; se requiere alinear schema antes de continuar con endpoints.
2026-05-08 | Daily #3 | Se corrigieron migraciones, se estabilizó autenticación en dev y se avanzó en contratos de préstamos. El frontend ya puede consumir auth, pero préstamos aún no está funcional de punta a punta. | Iniciar implementación real de préstamos: crear solicitud, agregar productos, listar solicitudes del docente y preparar lógica de aprobación con reserva atómica de stock. | Parcial. Falta cerrar la estrategia de concurrencia y validar ambientes de GCP; además los préstamos todavía no tienen flujo completo implementado.

## Fuentes
Fuentes y criterios usados para construir los daily
Fuente | Uso | Archivo/URL | Nota
Excel de planificación | Contexto de HU y alcance por sprint | PanolSalud_v7_Final.xlsx | Sprint 1: inventario; Sprint 2: auth + préstamos core.
Daily Semana 1 Sprint 1 | Daily #1 al #3 | Daily_Standups_20-24_Abril.docx | Se normalizó el año a 2026 por coherencia con los demás documentos.
Daily Semana 2 Sprint 1 | Daily #4 al #6 | PanolSalud_Sprint1_Semana2_DailyStandups.docx | Base directa para los avances de inventario.
Sprint Review Sprint 1 | Validación de entregables | PanolSalud_Sprint1_SprintReview.docx | Inventario, lotes, stock, códigos de barras, MongoDB, CI/CD.
Sprint Retrospective Sprint 1 | Bloqueos/mejoras Sprint 2 | PanolSalud_Sprint1_SprintRetrospective.docx | API-first, concurrencia, Terraform, GCP y contratos frontend-backend.
Repositorio | Validación de contexto del proyecto | https://github.com/IA-FullStack-Citt-Maipu/MA_TPY1101_Seccion001D_Grupo5/tree/dev | Rama por defecto confirmada: dev.