Sprint Review - Sprint 3

Sistema Pañol Salud

Equipo: César Rojas · Lucas Moncada | Período: 19 de Mayo - 1 de Junio de 2026 (Semanas 12-13)

El presente documento registra la Sprint Review del Sprint 3 del proyecto Pañol Salud, último sprint de construcción del proyecto. Esta ceremonia presenta el incremento de producto construido, lo contrasta con el objetivo planificado y recoge retroalimentación que orienta el trabajo de la Semana 14 (Testing, Refinamiento y Documentación) previo a la Entrega de Avance N°3.

# 1. Objetivo del Sprint

Dejar el sistema funcionalmente completo: cerrar el ciclo de vida de préstamos (devoluciones, edición y cancelación por el Docente, solicitudes para agentes externos), habilitar alertas y notificaciones para los tres roles, entregar el Dashboard ejecutivo del Director de Carrera, y poner en operación el núcleo del Bot de Asistencia (IA). Este incremento, sumado a Sprint 1 y Sprint 2, deja al sistema listo para entrar a la Semana 14 de pruebas y documentación, previa a EA N°3 (Semana 15).

# 2. Incremento Entregado

Las 14 historias de usuario planificadas para Sprint 3 fueron completadas, alcanzando las 68 SP comprometidas.

| ID | Historia de Usuario | Actor | SP | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-11 | Ver la ficha de un usuario con historial de préstamos filtrable y colores de estado. | Coordinador / Director | 5 | ✅ Hecho |
| HU-45 | Registrar la devolución total de implementos de un préstamo activo. | Coordinador de Lab. | 8 | ✅ Hecho |
| HU-35 | Editar mi solicitud cuando esté en estado 'Pendiente'. | Docente | 5 | ✅ Hecho |
| HU-35B | Cancelar mi solicitud cuando esté 'Aprobado'. | Docente | 5 | ✅ Hecho |
| HU-31B | Crear una solicitud para un agente externo y aprobarla. | Coordinador de Lab. | 5 | ✅ Hecho |
| HU-50C | Bandeja de notificaciones con indicación de leídas/no leídas. | Coordinador de Lab. | 5 | ✅ Hecho |
| HU-51 | Recibir alerta automática cuando el stock cae bajo el mínimo. | Coordinador / Director | 5 | ✅ Hecho |
| HU-54 | Recibir notificación de solicitud aprobada o rechazada. | Docente | 3 | ✅ Hecho |
| HU-55 | Recibir notificación cuando mis implementos están listos para retiro. | Docente | 3 | ✅ Hecho |
| HU-56 | Recibir notificación de nueva solicitud pendiente. | Coordinador de Lab. | 3 | ✅ Hecho |
| HU-63 | Dashboard ejecutivo del Director de Carrera. | Director de Carrera | 8 | ✅ Hecho |
| HU-65 | Consultar al bot si un implemento está disponible y en qué cantidad. | Coord. / Director / Docente | 5 | ✅ Hecho |
| HU-67 | Consultarle al bot qué préstamos están programados para hoy. | Coord. / Director / Docente | 5 | ✅ Hecho |
| HU-68 | Preguntarle al bot qué productos están bajo stock mínimo. | Coordinador / Director | 3 | ✅ Hecho |

# 3. Demostración (Demo)

### Cierre del Ciclo de Préstamos

- Devolución total de un préstamo activo, mostrando el cambio de estado a 'Completado' y la actualización de stock

- Edición de una solicitud en estado 'Pendiente' y cancelación de una solicitud 'Aprobada' desde la vista del Docente, con reversión de stock en vivo

- Creación y aprobación de una solicitud para un agente externo en un mismo flujo, simulando un evento fuera del calendario regular de asignaturas

### Alertas y Notificaciones

- Bandeja de notificaciones del Coordinador con indicación visual de leídas (gris) y no leídas (blanco)

- Alerta automática de stock bajo mínimo, y notificaciones al Docente cuando su solicitud es aprobada/rechazada y cuando sus implementos están listos para retiro

### Dashboard Ejecutivo y Ficha de Usuario

- Dashboard del Director de Carrera con indicadores agregados de uso, implementos y préstamos, según la granularidad acordada con el cliente en Sprint 2

- Ficha de usuario con historial de préstamos filtrable por fecha, asignatura y estado, con colores diferenciados

### Bot de Asistencia (IA)

- Consulta de disponibilidad de un implemento al bot, respondiendo distinto nivel de detalle según el rol (sí/no para el Docente, cantidades para Coordinador/Director)

- Consulta de la agenda de préstamos del día y de los productos bajo stock mínimo directamente al bot

# 4. Retroalimentación de Stakeholders

Comentarios recogidos durante la demo (Product Owner / representante del cliente):

- Positivo: Se destacó que el sistema ya cubre el ciclo completo de un préstamo, desde la solicitud hasta la devolución, incluyendo casos especiales como agentes externos

- Positivo: El alcance acotado del Bot IA fue bien recibido; se valoró que responda con precisión en sus tres consultas core en lugar de fallar en un alcance más amplio

- Observación: El Director de Carrera pidió una sesión dedicada para revisar visualmente el Dashboard antes de EA N°3, ya que en la demo solo se mostró con datos de prueba

- Observación: Se solicitó que, antes de la entrega final, se documenten las limitaciones conocidas del Bot IA frente a preguntas formuladas de forma distinta a los ejemplos mostrados

# 5. Métricas del Sprint

- SP planificados: 68 SP

- SP completados: 68 SP (100% del compromiso)

- Historias de usuario completadas: 14 de 14

- Avance acumulado del proyecto: Sprint 1 (64 SP) + Sprint 2 (74 SP) + Sprint 3 (68 SP) = 206 SP, sistema funcionalmente completo

- Pendiente de validación formal: Tasa de reconocimiento de intención del Bot IA (a medir en Semana 14)

# 6. Ajustes al Backlog

No se identifican nuevas historias de usuario a incorporar. A partir de la retroalimentación, se confirman dos actividades para Semana 14, ya contempladas en el plan de Testing y Documentación:

- Sesión de validación visual del Dashboard ejecutivo con el Director de Carrera

- Set de pruebas de regresión del Bot IA con variaciones reales de preguntas, y documentación de limitaciones conocidas en el manual de usuario

# 7. Próximos Pasos

El equipo entra a la Semana 14: pruebas funcionales de todos los flujos integrados, pruebas de integración entre épicas, repetición de pruebas de carga sobre la reserva de stock (HU-48) con el volumen total de notificaciones activo, actualización de documentación técnica y manual de usuario, y preparación de la presentación final para la Entrega de Avance N°3, donde se espera demostrar el sistema 100% completo, incluyendo el Bot IA.